## REKAPITULACIJA
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Skupna rekapitulacija (vse cene so v EUR)
projekt | varstveni cilj | cena brez DDV | DDV (22%) | cena z DDV
Mala barja - Marja | 4.1.1 | 0 | 0 | 0
Mala barja - Marja | 4.1.2 | 0 | 0 | 0
Mala barja - Marja | 4.1.3 | 0 | 0 | 0
Mala barja - Marja | 4.1.4 | 0 | 0 | 0
Mala barja - Marja | 4.1.5 | 0 | 0 | 0
PoLJUBA | 4.1.3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## REKAPITULACIJA PO MEJNIKIH
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Rekapitulacija, po mejnikih (vse cene so v EUR)
Mejnik (leto) | cena brez DDV | DDV 22% | cena z DDV
Mejnik 1 (2018) | 0 | 0 | 0
Mejnik 2 (2019) | 0 | 0 | 0
Mejnik 3 (2019) | 0 | 0 | 0
Mejnik 4 (2020) | 0 | 0 | 0
Mejnik 5 (2021) | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## MARJA 4.1.1 ČRNA DOLINA
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.1
območje: Črna dolina
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 2ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 5 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija). Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA 4.1.4 STRŽENE LUŽE
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.4
območje: Stržene luže
1. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 2ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 5 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija). Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV | 0 | 0
DDV 22% | 0 | 0
SKUPAJ z DDV | 0 | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA 4.1.5 MLAKE PRI TRZINU
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.5 |  | cena brez DDV (v EUR)
območje Mlake pri Trzinu
1. Izvedba hidrološke študije zajema:
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 3ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 3 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
A 2.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za potrebe izdelave študije in merjenja učinkov, CAS - 2x snemanje (pred in po izvedbi ukrepov)
A 2.3 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA ČEŠENIŠKE 4.1.2 Dobrava
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.2
območje: Češeniške gmajne, podobmočje Dobrava
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 0,7 ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 2 enostavna piezometra v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA ČEŠENIŠKE 4.1.2 Češenik
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.2
območje: Češeniške gmajne, podobmočje Češenik
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 0,7ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 3 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA MIŠJA 4.1.3 Knej
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.3
območje Mišja dolina, podobmočje Knej
A. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po idz za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 2,5 ha v dveh conah) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
A 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdeave PZI (območje snemanja cca 7.5 ha)
A 1.3 | Izdelava IDZ izvlečka za ureditev prepustov preko melioracijskega kanala. Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
A 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za prepustov preko melioracijskega kanala. V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
A 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0

## MARJA MIŠJA 4.1.1 4.1.5 Marinčk
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.1 in 4.1.5 |  | cena brez DDV (v EUR)
območje Mišja dolina, podobmočje Marinčki
A. Izvedba hidrološke študije zajema:
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (dva podobmočja - cca 7.5ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje.
A 1.3 | Dobava in vgradnja 3 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
A 2.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdeave PZI (območje snemanja cca 7.5 ha) - CAS 2x snemanje (pred in po ukrepi)
Koordinacija z naročnikom, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0 | VARSTVENI CILJ
|  |  | 4.1.1 | 4.1.5
SKUPAJ brez DDV |  | 0 | 0 | 0
DDV 22% |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0 | 0 | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA MIŠJA 4.1.1 Kaplanovo
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.1
območje Mišja dolina, podobmočje Kaplanovo
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (dva podobmočja - cca 7.5ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje.
A 1.3 | Dobava in vgradnja 2 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA PODHOM 4.1.1 4.1.5
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.1, 4.1.5
območje Podhom
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 2ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselno poimenovanje
A 1.3 | Dobava in vgradnja 4 enostavnih piezometrov v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa nivoja podtalnice. Globina piezometerske cevi 2m, nadzemeljski del min 1m. Piezometer se izvede iz perforirane cevi PVC fi 75mm obsuto z drenažnim zasipom 16-32mm. Predhodno se izvede vrtanje do globine 2.0m, fi vrtine 150mm, sledi nemudoma vgradnja piezometrske cevi ter obsipa z drenažnim prodcem. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno vrtanje ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev piezometra na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih piezometrov se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
VARSTVENI CILJ
|  |  | 4.1.1 | 4.1.5
SKUPAJ brez DDV |  | 0 | 0 | 0
DDV 22% |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0 | 0 | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## MARJA 4.1.2 JEZERC
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: Mala barja - Marja, varstveni cilj: 4.1.2
območje: Jezerc
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | Pregled obstoječih podatkov projekta in obstoječe dokumentacije
A 1.2 | Inventarizacija območja (cca 0.4 ha), ki vsebuje predvsem: - popis in evidentarizacija območja in mokrišča z opisom naravnih značilnosti (pokrovnost, geologija, hidrografske razmere - popis vodotoka in njegove značilnosti) - grafični prikazi glavnih odvodnikov in manjših pritokov, izvirov, morebitnih ponorov, mokrišč in njihova smiselna nomenklatura
A 1.3 | Dobava in vgradnja 2 merilnih lat za nivo površinske vode v barjanskih tleh za potrebe izvedbe kasnejšega hidrološkega monitoringa gladine. Zaradi težkih terenskih (razmočenost terena) in naravovarstvenih (biotska občutljivost območja) pogojev potrebno upoštevati ročno montažo ter ročne prenose potrebnih materialov ter opreme. Označitev late na terenu (oznaka, projekt, lokacija) Mikrolokacije posameznih lat se določi skupaj z naročnikom.
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 Izhodiščna hidrološka študija. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju IDZ), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava IDZ izvlečka za ukrepe vodnih ureditev (pragovi, mikrohabitati, denivelacije), ki bodo definirani na podlagi rezulatov 1. periode monitoringa . Pridobitev projektnih pogojev s strani upravljalcev vodotoka.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdelave PZI (območje snemanja cca 2,0 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B 1.3 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po IDZ za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 3 are) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.4 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B 1.5 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 2 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## PoLJUBA 4.1.3 območje št. 7
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
projekt: PoLJUBA, varstveni cilj: 4.1.3
območje št. 7
A. Izvedba hidrološke študije zajema: |  | cena brez DDV (v EUR)
A 1.1 | pregled obstoječe dokumentacije predhodnega projekta "Ljuba - Ljudje za Barje"
A 1.2 | pregled območja, odstranitev eventualnih ovir
A 1.3 | pregled mehanskih piezometrov in presoja ustreznosti delovanja in eventuelnih poškodb obstoječih priezometrov (15 kos piezometrov) in popravilo/menjava poškodovanih (do 3 kose)
A 1.4 | 1. perioda (poletje - zima 2018) -5 mesecev (monitoring stanja); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.5 | 2. perioda (pomlad- zima 2019) - 9 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.6 | 3. perioda (pomlad- zima 2020) - 9 mesecev; (monitoring učinkov); Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.7 | 4. perioda (pomlad - poletje 2021) - 3 mesecev; Zbiranje podatkov o padavinah iz obstoječih merilnih postaj, izdelava hidrometričnih meritev na piezometrih ter obdelava podatkovperiodično terensko (1x na 14 dni v različnih hidroloških pogojih) in kabinetno delo.
A 1.8 | 2018 vmesno projektno letno poročilo. Študija mora vsebovati inventarizacijo območja s popisom naravnih značilnosti, podatke meritev, podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 1.9 | 2019 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.0 | 2020 vmesno projektno letno poročilo za vsako leto trajanja projekta (cca 3 poročil). Poročilo mora vsebovati podatke o nihanju gladine podtalnice v merjenem obdobju v korelaciji s podatki s merodajnih padavinskih postaj (min 3) v istem časovnem obdobju. Podatke se prikazuje tabelarično in grafično, izsledki se kritično opisno komentirajo.
A 2.1 | 2021 končno sintezno poročilo na zaključku projekta (eno zaključno poročilo). Zbrano zaključno poročilo projektnega monitoringa kot povzetek iz vmesnih poročil. Hidrološki podatki se prikazujejo tabelarično in grafično ter prikaže nihanje vodostaja po vzdolžnem prerezu doline.
| SKUPAJ: | 0
B. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI), pridobitev vodnega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo:
B 1.1 | Izdelava geodetskaga načrta za območje predvidenih ukrepov po idz za potrebe izdelave PZI dokumentacije (območje snemanja cca 1.5 ha) Upoštevati težko dostopen teren in izrazito razmočenost območja.
B 1.2 | Izdelava ortofoto posnetka visoke ločljivosti za območje obdeave PZI (območje snemanja cca 1,5 ha) - CAS - 2x (pred pričetkom in po zaključku del)
B1.3 | Izdelava PZI projekta po pravilniku o projektni dokumentaciji za predvidene vodne ureditve po IDZ zasnovi (pragovi, mikrohabitati, denivelacije). V projektu pzi potrebno obvezno upoštevati pogoje gradnje in dostopnost v času izvedbe del (tehnologija gradnje)
B1.4 | Koordinacija z naročnikom, pridobitev vodnega soglasja, pridobitev dovoljenja za poseg v naravo
| SKUPAJ: | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0
Mejniki (brez DDV)
| Mejnik 1 (2018) | 0
| Mejnik 3 (2019) | 0
| Mejnik 4 (2020) | 0
| Mejnik 5 (2021) | 0

## Predstavitvene delavnice
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
vse cene so v EUR
cena glede na varstveni cilj
projekt | kraj dogodka* |  | varstveni cilj | cena brez DDV | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.5 | 4.1.3
Mala barja - Marja | Bled | Pripravitev končnih rezultatov hidroloških meritev na sestanku , ki ga bo organiziral Zavod RS za varstvo narave. | 4.1.1, 4.1.5 |  | 0 |  |  | 0
Mala barja - Marja | Trzin | Pripravitev končnih rezultatov hidroloških meritev na sestanku , ki ga bo organiziral Zavod RS za varstvo narave. | 4.1.2, 4.1.5 |  |  | 0 |  | 0
Mala barja - Marja | Logatec | Pripravitev končnih rezultatov hidroloških meritev na sestanku , ki ga bo organiziral Zavod RS za varstvo narave. | 4.1.2 |  |  | 0
Mala barja - Marja | Velike Lašče | Pripravitev končnih rezultatov hidroloških meritev na sestanku , ki ga bo organiziral Zavod RS za varstvo narave. | 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
PoLJUBA | Škofljica | Pripravitev končnih rezultatov hidroloških meritev na sestanku , ki ga bo organiziral Zavod RS za varstvo narave. | 4.1.3 | [5 empty] | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DDV (22%) | 0
*Kraj dogodka se lahko spremeni. |  |  | SKUPAJ z DDV | 0
Mejniki (brez DDV) v eur
|  | Mejnik 5 (2021) | 0